Näyttösuunnitelma · TuntiTutka

TuntiTutka · Työaikaseuranta mainostoimistolle: Svelte, Express, SQLite ja julkaisu tuotantoon · 18 työviikkoa · päivätön aikataulu, luovutus 18. työviikon perjantai

Opettajan lähdeaineisto. Vaatimukset on luettu sivuston näyttömatriisista, joten tämä asiakirja pysyy sivuston kanssa yhdenmukaisena. Peruste: Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, diaarinumero OPH-6216-2025 (perusteId 9816282).

# 1 · Näytön kohde ja ympäristö

Näyttö suoritetaan ohjattuna oppilaitosprojektina: opiskelija toteuttaa kahdeksan hengen mainostoimistolle työaikaseurantasovelluksen, jossa työntekijät kirjaavat tunnit projektille ja tehtävälajille ja projektipäällikkö saa ajantasaiset yhteenvedot viikoittain, henkilöittäin ja tehtävälajeittain. Toimeksiantaja on kuvitteellinen; ohjaaja toimii asiakkaan sijaisena rajausta ja priorisointia koskevissa päätöksissä.

Näyttö kattaa kolme tutkinnon osaa: Ohjelmointi (45 osp, 11 vaatimusta), Ohjelmistokehittäjänä toimiminen (45 osp, 14 vaatimusta) ja Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla (30 osp, 7 vaatimusta). Yhteensä 32 osaamisvaatimusta.

Tekninen ympäristö: Svelte + Vite (frontend), Node.js + Express (backend) ja SQLite (tietovarasto). Ulkoisia komponentteja otetaan käyttöön kaksi: reitityskirjasto (työviikko 6) ja kaaviokirjasto (työviikko 9). Valmista UI-komponenttikirjastoa ei käytetä, koska rakenne, saavutettavuusratkaisut ja CSS ovat juuri sitä osaamista, jota näyttö arvioi.

Aikataulu on päivätön: 18 työviikkoa opiskelijan omasta aloitusviikosta lukien. Sivustolla ei ole kalenteripäivämääriä, joten sama aineisto käy eri ryhmille eri ajankohtina.

Pakollinen perusversio (P0): kirjautuminen ja kaksi roolia · tuntikirjaus validointeineen · omat kirjaukset ja oma viikkosumma · projektien, projektityyppien ja tehtävälajien hallinta · projektin jäsenyydet · lasketut yhteenvedot kolmella ryhmittelyllä ja porautuminen yksittäisiin kirjauksiin. Yhteenvetosummia ei tallenneta.

# 2 · Roolit

| Opiskelija | Toteuttaa sovelluksen, tekee ja perustelee omat tekniset päätökset, kirjoittaa projektipäiväkirjaa ja AI-lokia sekä kokoaa näyttöaineiston. Vastaa siitä, että jokainen työnäyte löytyy repositorysta. |
| --- | --- |
| Ohjaaja / opettaja | Toimii asiakkaan sijaisena, kunnes asiakkaan ulkopuolinen edustaja on nimetty: vastaanottaa kysymyslistat ja tekee rajaus- ja priorisointipäätökset. Katselmoinneissa asiakasta esittää nimetty edustaja. Lisäksi ohjaaja hyväksyy suunnitelman ennen työviikkoa 3, tarkistaa laadun tarkistuspisteissä ja päättää ohjaajalle kuuluvat asiat (lisenssi, repositoryn julkisuus, katselmoijien nimeäminen, alustalinja, perusteversio, arvioinnin järjestelyt). |
| Ulkopuolinen katselmoija (työviikko 10) | Kokeilee väliversiota asiakkaan roolissa molemmilla käyttäjärooleilla. Ei ole opiskelijan oma ohjaava opettaja: rooliin sopii työelämäedustaja, toinen opettaja tai toinen opiskelija. Nimeäminen on ohjaajan päätös. Repositoryyn kirjataan vain rooli; nimi toimitetaan ohjaajalle Teamsissa. |
| Julkaisutestaaja (työviikko 16) | Testaa julkaistun julkaisuehdokkaan pelkän kirjallisen käyttöönotto-ohjeen avulla ilman suullista apua, molemmilla rooleilla. Eri henkilö kuin työviikolla 10, jos mahdollista. Repositoryyn kirjataan vain rooli; nimi toimitetaan ohjaajalle Teamsissa. |
| Arvioijat (työviikko 18) | Ottavat vastaan demon ja näyttöaineiston. Arvioinnin ajankohta ja arvioijat sovitaan ohjaajan kanssa. |

# 3 · Laadun tarkistuspisteet

Opettaja tarkistaa laadun ja antaa palautteen näissä kohdissa. Muut viikot opiskelija työskentelee itsenäisesti sivuston ohjeilla.

| Viikko | Tarkistuspiste | Mitä tarkistetaan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ympäristö ja repository | Käynnistyvä Svelte-runko, README käynnistyskomennoilla, julkisen repon tarkistuslista kuitattuna ja vähintään kuusi kysymystä ohjaajalle. |
| 2 | Suunnitelman hyväksyntä | P0/P1/P2-priorisointi, tietomalli ja periaate 'summia ei tallenneta', tietovarastovertailu ja issue-taulu arvioineen. Hyväksyntä kirjataan ennen työviikkoa 3. |
| 3 | Ensimmäinen julkaisu | Sovellusrunko julkisessa osoitteessa, /api/health vastaa toisen henkilön selaimella, init-skripti luo skeeman, k2-selvitys ja alustaperustelu repossa. |
| 5 | Tuntikirjaus | Kirjaus tallentuu ja näkyy listassa, validointi toimii myös suoraan API:a kutsuttaessa, kirjausaika alle 30 sekuntia. |
| 8 | Yhteenvetojen laskenta | Kolme raporttireittiä täsmää käsin laskettuihin odotusarvoihin kolmella aineistolla; skeemassa ei ole summataulua; laskentamoduulilla vähintään kolme yksikkötestiä. |
| 10 | Asiakaskatselmointi | Katselmointimuistio testaajan sitaatteineen (puhuja roolilla), oma tulkinta erikseen, priorisoidut muutokset issueina; testaajan nimi ohjaajalle Teamsissa. Katselmoija nimetty viimeistään työviikolla 8. |
| 13 | Tietoturva | Ajettu reittitaulukko (reitti × rooli × odotettu × saatu), korjaukset uusintatestattuina, salaisuudet .env:ssä ja poissa Git-historiasta, XSS-testi tehtynä. |
| 14 | Testaus | Vähintään 12 testitapausta kolmessa luokassa odotusarvoineen ennen ajoa, vähintään kaksi täydellistä virheenkorjausketjua, regressiotestit ajettavissa komennolla. |
| 16 | Julkaisuehdokas ja julkaisutestaus | v1.0-rc1 merkittynä tagilla ja julkisessa osoitteessa, oma asennuspöytäkirja, ulkopuolisen testauspöytäkirja sitaatteineen (puhuja roolilla, nimi Teamsissa) ja estävät issueina. |
| 17 | v1.0 | Estävät korjattu täydellisenä ketjuna, v1.0 merkittynä tagilla ja julkaistuna, savutesti ajettuna, julkaisutiedote ja luovutusviesti repossa, project-docs/nayttomatriisi.md perustettu. |
| 18 | Näyttöaineisto | Linkitetty näyttömatriisi project-docs/nayttomatriisi.md viimeisteltynä 32 vaatimukseen, demo harjoiteltuna kellon kanssa, itsearviointi konkreettisin tilantein. |

# 4 · Arvioinnin kohteet ja työnäytteet

Sama työnäyte voi kelvata useaan kohtaan. Viikkosarake kertoo, missä työnäyte syntyy.

## Ohjelmointi

| Arvioinnin kohde | Vko | Työnäyte |
| --- | --- | --- |
| käyttää ohjelmointieditoria tai kehitysympäristöä | 1 | VS Code, Vite dev -palvelin ja selaimen kehittäjätyökalut käytössä: versiotaulukko, kuvakaappaus ja npm-skriptit README:ssä |
| etsii ja korjaa virheitä ohjelmakoodista | 14 (ketjut myös 8–9, 16–17) | Kolme täydellistä virheenkorjausketjua: havainto → toisto → syy → korjauscommit → uusintatesti → regressiotesti; syyn selvitys kehittäjätyökaluilla ja lokeilla kuvattuna |
| testaa ohjelman toimintoja | 14 (suunnittelu 2→, ajot 5, 9, 12) | Testiraportti: vähintään 12 tapausta odotettuine tuloksineen ennen ajoa; lomakkeet, roolit, tallennus, virhetilanteet ja responsiivisuus testattu ja uusintatestattu |
| käyttää rakenteista ohjelmointia toteutuksissa | 8 | Laskentalogiikka omana moduulina: funktiot, ehdot ja tietorakenteet raporttien ryhmittelyssä; moduulijako client / server / routes / laskenta |
| kirjoittaa ylläpidettävää ohjelmakoodia | 15 | Kolme dokumentoitua refaktorointia ennen/jälkeen-diffeineen ja perusteluineen; nimeämiskäytäntö ja vastuiden jako kuvattuna |
| tulkitsee suunnitelmia ja toteuttaa käyttöliittymän tai sen osia | 5 (täydentyy 12) | Kirjausnäkymä toteutettu työviikon 2 rautalangan mukaan itse ilman UI-kirjastoa; rautalanka ja toteutus rinnakkain, mobiili ja palautteet käyttäjälle |
| tulkitsee suunnitelmia ja toteuttaa ohjelmiston toimintoja | 6 (täydentyy 7) | Hallintanäkymien toiminnot toteutettu käyttäjätarinoiden ja hyväksymiskriteerien perusteella; issue → commit -ketju näkyvissä |
| sopii tehtävistä tiimin muiden jäsenten kanssa | 2 (jatkuva) | Issue-taulu ja viikoittainen sopiminen ohjaajan kanssa tiimiroolissa; tehtävien tila näkyvänä koko projektin ajan |
| etsii ratkaisuvaihtoehtoja ja ratkoo ongelmia yhdessä tiimin kanssa | 4 | Istuntotapavertailu (evästesessio vs. token): molempien hyödyt ja riskit tässä sovelluksessa, kirjattu keskustelu ja yhteinen päätös ohjaajan kanssa |
| arvioi ratkaisujen toimivuuden yhdessä tiimin kanssa | 10 (täydentyy 11) | Katselmointi: täyttääkö toteutus käyttäjätarinat, mitä muutetaan ennen seuraavaa versiota; muistio ja priorisoitu muutoslista |
| arvioi omaa toimintaa tiimin jäsenenä | 18 | Itsearviointi konkreettisin tilantein: mikä onnistui, missä tarvitsi apua ja keneltä, mitä tekisi toisin |

## Ohjelmistokehittäjänä toimiminen

| Arvioinnin kohde | Vko | Työnäyte |
| --- | --- | --- |
| selvittää kehitystiimin kanssa asiakkaan tarpeet | 2 (täydentyy 10) | Toimeksianto purettu käyttäjätarinoiksi ja käyttäjäryhmiksi; kysymyslista ja kirjatut vastaukset; rajaus sovittu |
| viestii tekniset asiat asiakaslähtöisesti | 10 (täydentyy 17) | Katselmointiesittely ja luovutusviesti ilman teknistä jargonia: mitä ratkaisu tarkoittaa käyttäjälle, vaihtoehdot ja rajoitteet |
| osallistuu version katselmointiin | 10 ja 16 | Kaksi katselmointia: väliversion asiakaskatselmointi ja julkaisuehdokkaan julkaisutestaus; palaute testaajan sanoin (puhuja roolilla, ei nimeä) ja sovitut muutokset kirjattuina |
| asettaa kehitystiimin kanssa toteutettavat toiminnot tärkeysjärjestykseen | 2 | P0/P1/P2-priorisointi ohjaajan kanssa; P0-ydin (kirjaus, roolit, raportit) toteutettu ensin |
| jakaa kehitystiimin kanssa toteutettavat toiminnot tehtäviksi | 2 (jatkuva) | Käyttäjätarinat pilkottu issueiksi (½–1 pv / issue) hyväksymiskriteereineen; issue-taulu koko projektin ajan |
| suunnittelee ja arvioi kehitystiimin kanssa tehtävien toteuttamista | 7 (alku 2) | Työmääräarviot issueissa ja arvio vs. toteuma -vertailu opiskelijan omista TuntiTutka-kirjauksista; suunnitelman päivitys, kun arvio petti |
| kehittää ohjelmiston toimintalogiikkaa | 8 (täydentyy 4, 7, 13) | Yhteenvetojen laskenta lennossa (viikoittain, henkilöittäin, tehtävälajeittain, ei tallennettuja summia), käyttöoikeudet, validointi ja omistajuussäännöt |
| valitsee ohjelmistoon sopivan tietovaraston | 2 | Sovitun SQLiten perustelu vertailemalla sitä JSON-tiedostoon ja PostgreSQLiin datan rakenteen, käyttötilanteen ja laajuuden perusteella; perustelu suunnitelmassa |
| toteuttaa yhteyden tietovarastoon | 5 (täydentyy 6–7) | Kirjausten ja hallintadatan luku, lisäys, muokkaus ja poisto SQLitestä hallitusti; skeema ja init-skripti |
| hyödyntää rajapintoja ja käsittelee tietoa | 9 (pohjustus 8) | Raportti-API:n kutsu fetchillä, JSON-muunnos kaavion muotoon testattuna funktiona, virhetilanteet (tyhjä data, verkkovirhe, lataus) käsiteltyinä |
| arvioi ohjelmiston tietoturvaa | 13 | Tietoturva-arvio (syötteet, käyttöoikeudet, salasanat, istunnot, tietojen näkyvyys), ajettu reittitaulukko ja XSS-testi; salaisuudet .env:ssä |
| käyttää versionhallintaa | 1→ (koonti 11) | Git koko projektin ajan: tarkoituksenmukaiset commitit, etärepository ja haarakäytäntö; historia työnäytteenä |
| liittää ohjelman osan olemassa olevaan versioon | 11 | Palautemuutos ominaisuushaarassa, pull request, itsekatselmointi, konfliktin ratkaisu ja merge pääversioon |
| julkaisee ohjelman tuotantoympäristöön | 17 (ensijulkaisu 3, julkaisutestaus 16) | Tuotantobuild, ympäristöasetukset ja julkaisu valittuun pilvialustaan; v1.0 julkisessa osoitteessa asiakkaan käytettävissä |

## Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla

| Arvioinnin kohde | Vko | Työnäyte |
| --- | --- | --- |
| ottaa käyttöön ja konfiguroi ohjelmistokomponenttikirjaston käyttöön soveltuvan kehittämisympäristön | 1 (täydentyy 3) | Svelte + Vite -projektin luonti ja konfigurointi: vite.config, dev-proxy backendiin sekä kehitys- ja tuotantoasetukset |
| selvittää ohjelmistokomponenttikirjaston tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitteet | 3 | Kirjallinen selvitys: mitä Svelte ja Vite ratkaisevat (komponentit, reaktiivisuus, build), mitä eivät (reititys, kaaviot) ja mistä puuttuva otetaan |
| käyttää ohjelmistokomponenttikirjaston tärkeimpiä toimintoja ja työkaluja | 5 (täydentyy 9) | Komponentit, propsit, tapahtumat, lomakesidonnat, ehdollinen renderöinti ja store istuntotilalle; osoitettuna kirjaus- ja raporttinäkymissä |
| tuo kehittämisympäristöön ulkoisia komponentteja | 6 ja 9 | Kaksi perusteltua ulkoista komponenttia: reitityskirjasto (vertailu ja konfigurointi) ja kaaviokirjasto (koko, lisenssi, käyttötarkoitus, riippuvuus) |
| suunnittelee, toteuttaa ja testaa ohjelmiston ohjelmistokomponenttikirjastoa käyttäen | 2 ja 14 | Komponenttirakenne ja vastuut suunnitelmassa; sovellus toteutettu Sveltellä käyttäjätarinoiden mukaan; omat ja kirjastoon liittyvät ratkaisut testattuina |
| julkaisee ohjelmiston asiakkaan ympäristöön | 16 (täydentyy 17) | Viten tuotantobuild ja julkaisu sovittuun pilviympäristöön; julkaisuehdokkaan ja v1.0:n julkaisut tageineen |
| dokumentoi ohjelmiston sovitulla tavalla | 15 | README: käyttöönotto, käynnistys, riippuvuudet rooleineen, ympäristöasetukset; asiakkaan pikaohjeet molemmille rooleille |

# 5 · Dokumentaatio ja sen kohdeyleisö

Dokumentaatio tehdään käyttäjille, ei arviointia varten. Arviointiaineisto on erillinen.

| Käyttäjälle | Arviointiin |
| --- | --- |
| README ja käyttöönotto-ohje (asennus tyhjään ympäristöön vaihe vaiheelta, ympäristömuuttujat, tietokannan alustus, testien ajo) sekä pikaohjeet molemmille rooleille: työntekijän kirjausohje ja projektipäällikön ohje projekteista, tehtävälajeista ja raporteista. Kirjoitetaan käyttäjälle, ei arvioijalle. | Projektipäiväkirja, AI-loki, tekninen suunnitelma, katselmointimuistio (työviikko 10), tietoturva-arvio ja reittitaulukko (13), testiraportti ja virheenkorjausketjut (14), asennus- ja julkaisutestauspöytäkirjat (16) sekä linkitetty näyttömatriisi project-docs/nayttomatriisi.md (perustetaan 17, viimeistellään 18). Katselmointimuistioissa sitaattien puhuja on merkitty roolilla; nimet ovat ohjaajalla Teamsissa. |

Käyttöönotto-ohjeen kovavaatimus: ulkopuolinen henkilö saa sovelluksen käyttöön pelkän kirjallisen ohjeen avulla ilman suullista apua. Tämä testataan työviikolla 16 kahdessa vaiheessa: ensin opiskelija itse puhtaassa ympäristössä, sitten ulkopuolinen julkaistulla julkaisuehdokkaalla.

# 6 · Tekoälyn käyttö

Tekoäly on sallittu apuväline: se saa selittää virheilmoituksia, ehdottaa testitapauksia, tarkistaa koodia ja auttaa dokumentaation kielessä. Jokainen merkittävä käyttö kirjataan AI-lokiin, jossa on kysymys, mitä käytettiin tai hylättiin, miten tarkistettiin ja aineistoviite.

Ydin tehdään itse: yhteenvetojen laskentalogiikka, sovelluksen rakenne ja komponenttijako, saavutettavuusratkaisut ja CSS. Näitä näyttö nimenomaan arvioi, joten valmiiksi generoitu ratkaisu ilman omaa ymmärrystä ei ole työnäyte.

Osa viikoista on rakennettu niin, ettei niitä voi suorittaa kielimallilla: työviikot 10 ja 16 vaativat nimetyn ulkopuolisen ihmisen omine sanoineen (sitaatit roolilla merkittyinä, nimet ohjaajalle Teamsissa), työviikot 3 ja 16–17 oman julkisen osoitteen ja alustan lokit, työviikot 7–8 opiskelijan oman kirjausdatan ja käsin lasketut odotusarvot ja työviikko 12 mittausraportit omalta laitteelta.

# 7 · Palautuspaketti

Julkaistu tuotos

v1.0 julkisessa osoitteessa, Git-tag v1.0 ja release; julkaisutiedote ja luovutusviesti repositoryssä.

Repository

Julkinen repository, jossa client/, server/ ja project-docs/ sekä koko commit-historia haaroineen ja pull requesteineen.

Suunnitelma ja päiväkirja

project-docs/suunnitelma.md, projektipaivakirja.md ja ai-loki.md. Päiväkirjasta on commit joka viikolta.

Laatuaineisto

Testiraportti (vähintään 12 tapausta), kolme virheenkorjausketjua, tietoturva-arvio ja reittitaulukko, saavutettavuusraportit ennen ja jälkeen.

Katselmoinnit

Katselmointimuistio (työviikko 10) ja julkaisutestauksen pöytäkirja (16) sitaatteineen, puhuja roolilla merkittynä, sekä oma asennuspöytäkirja; nimet ohjaajalla Teamsissa.

Näyttöaineisto

Linkitetty näyttömatriisi project-docs/nayttomatriisi.md 32 vaatimukselle, demorunko ja itsearviointi.

Luovutus viimeistään 18. työviikon perjantai.

# 8 · Huomioita opettajalle

Katselmoijat nimetään ajoissa

Työviikon 10 katselmoija ja työviikon 16 julkaisutestaaja nimetään viimeistään työviikolla 8, jotta katselmointi ei kaadu järjestelyihin. Asiakkaan roolia ei esitä opiskelijan oma ohjaava opettaja.

Summia ei tallenneta

Periaate 'yhteenvedot lasketaan, ei tallenneta' päätetään tietomallissa (työviikko 2), todennetaan done-ehdossa (8) ja testataan (T03, T06, T07). Jos opiskelija ehdottaa summataulua suorituskyvyn takia, pyydä perustelu mittauksella. Tässä datamäärässä sitä ei ole.

Päivätön aikataulu

Sivustolla ei ole kalenteripäivämääriä: viikot ovat työviikkoja 1–18 opiskelijan aloituksesta. Ryhmäkohtaiset päivämäärät sovitaan erikseen, esimerkiksi opintojakson omassa työtilassa.

Kuormitusrajaus työviikolla 6

Jos hallintaviikko uhkaa paisua, projektityypit yksinkertaistetaan projektipäällikön muokattavaksi listaksi tehtävälajien kanssa samaan näkymään. Viikon pakollinen ydin on projektit, tehtävälajit, jäsenyys ja roolirajaus.

Aidot bugit, ei keksittyjä

Virheenkorjausketjut kirjataan vain aidoista havainnoista. Jos aitoja ei löydy työviikkoon 14 mennessä, ohjaaja merkitsee vikatehtäviä, joista ketjut ajetaan.

Avoimet asiat pysyvät avoimina

Lisenssi, repositoryn julkisuus ja tekijänimi, alaikäisen huoltajan suostumus, oppilaitoksen alustalinja, perusteversion siirtymäsääntö ja arvioinnin järjestelyt ovat ohjaajan päätöksiä. Tyhjä kenttä suunnitelmassa on oikea tulos siihen asti, kunnes asia on sovittu.